昆明市西山区人民医院医疗设备第三方专业搬迁实施方案及价格咨询公告

为保障我院医疗设备能顺利搬迁到新院区，特别是检验、影像类等大型设备（如DR、CT）安全、规范、高效搬迁，确保设备精度与临床使用安全，我院拟通过公开咨询方式，遴选具备资质与能力的第三方专业服务机构，提供拆机、防护包装、运输、就位、安装调试、性能校准、验收全流程服务。现面向社会公开咨询实施方案与报价，欢迎符合条件的单位参与。

一、项目概况

1. 项目名称：西山区人民医院医疗设备第三方专业搬迁服务

2. 搬迁设备：涵盖全院大部分科室（主要有31台设备）及其他（详见附件）（具体以现场清点为准）

3. 服务内容：现场勘测、风险评估、定制搬迁方案、断电拆机、精密包装、专业运输、新址就位、安装调试、性能检测、辐射安全与院感合规、验收交付、质保保障

4. 服务要求：全程由持原厂认证/医疗设备维修资质工程师实施，搬迁后设备性能达标、符合医疗质量控制要求，影像类设备符合放射诊疗相关管理规定

5. 服务周期：按医院统一搬迁计划执行，确保不停诊/错峰搬迁，快速恢复使用

二、服务范围与技术标准

（一）全流程服务

1.搬迁前：现场勘查、承重/电源/防护复核、设备状态检测、参数备份、制定专项方案与应急预案

2.拆机包装：核心部件固定、防震防潮防尘防静电包装、线缆标识、管路处理

3. 运输装卸：专用减震车辆、全程监护、吊装/平移合规操作

4. 就位安装：精准定位、水平校准、管路线缆复原、环境适配

5.调试验收：开机自检、图像质量校准、剂量检测、出具验收报告（注：科室负责人确认可以正常使用并签字）

6.售后保障：质保期内免费维护，故障快速响应

（二）合规与资质要求

1. 具备医疗器械经营/维修备案或许可

2. 具备辐射安全相关作业能力，人员持证上岗

3. 能提供近3年有大型设备CT/DR/检验科设备搬迁成功案例

4. 拥有专业工程师团队、专用工具与减震运输设备

5. 购买足额设备搬迁保险，承担搬迁全程安全责任

三、实施方案提交要求

1. 公司资质、人员证书、业绩清单与证明材料

2. 针对本项目的专项搬迁方案（流程、人员、工具、时间节点、防护措施、应急预案）

3. 质量控制与验收标准（含校准指标、检测项目、报告模板）

4. 院感防控与放射安全保障措施

四、报价要求

1. 报价为包干总价，包含人工、耗材、运输、吊装、保险、调试、检测、税费等全部费用

2. 按设备分项报价（如：检验、DR、CT等分别列明），并附详细报价清单

3. 报价有效期不少于1年

4. 明确质保期限与服务响应时限

五、咨询与提交方式

1. 现场勘查：报名后统一安排现场踏勘

2. 材料提交：纸质版（盖章）+电子版，密封报送

3. 报送地址：西山区人民医院设备科（门诊4楼4035室）

4. 联系电话：0871-68179313

5. 报名截止时间：2026年3月5日17:00

6.后续具体咨询时间、地点电话另行通知

六、其他说明

1. 我院有权对咨询方案进行综合评审，以供择优确定相关方案事项

2. 本次咨询为前期调研，不构成采购承诺

3. 参与单位须对项目信息保密，不得外泄医院数据与设备信息

4.本咨询公告最终解释权属于昆明市西山区人民医院

5.本次咨询只作为院方的市场调研，并非最终招标结果，且不作为招投标的参考，请商家慎重考虑参与。

七、发布公告媒介

昆明市西山区人民医院官网：www.xsqrmyy.net

昆明市西山区人民医院

2026年2月24日

| 附件：西山区医院新院区医疗设备搬迁初步预算及方案 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科室 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 搬迁预算费用 （万元） | 服务内容（可自行承诺） |
| 1 | 医学影像科 | CT | CTGE/ Hispeed Daul | 1 |  | 拆机、包装、运输、安装、调试、校准、验收、性能检测、计量检定.... |
| 2 |  | DR | 佳能 | 1 |  |  |
| 3 |  | 多功能肠胃造影X光机 | 岛津/flexavision | 1 |  |  |
| 4 |  | 钼靶乳腺X光机 | HAWK-2M | 1 |  |  |
| 5 |  | CR（计算机X线成像系统） | KODAK Direct View Clqssic | 1 |  |  |
| 6 |  | 平板多功能X光机A | AXIOM LumimosαRF | 1 |  |  |
| 7 |  | 平板多功能X光机B | AXIOM LumimosαRF | 1 |  |  |
| 8 | 口腔科 | 口腔cbct | 3D-1020S | 1 |  |  |
| 9 |  | 牙科X射线机 | RAY68(m) | 1 |  |  |
| 10 |  | 综合治疗机 | AM6018 | 1 |  |  |
| 11 |  | 牙科综合治疗机 | S300A | 1 |  |  |
| 12 | 心内科 | 倾斜试验机 | 无 | 1 |  |  |
| 13 |  | 心电图活动平板机 | 无 | 1 |  |  |
| 14 | 眼耳鼻咽喉科 | 隔音室 | 无 | 1 |  |  |
| 15 | 外三科 | 双能X光骨密度测定仪 | MEDILINKOSTEOLORE | 1 |  |  |
| 16 | 医学检验科、病理科 | 特定蛋白分析仪 | PA990pro | 1 |  |  |
| 17 |  | 全自动血液分析仪 | XT-1800i | 1 |  |  |
| 18 |  | 全自动模块式血液体液分析仪 | XN-10[B3] | 1 |  |  |
| 19 |  | 全自动血流变测试仪 | SA-6600 | 1 |  |  |
| 20 |  | 全自动尿液分析仪 | UC-3500 | 1 |  |  |
| 21 |  | 全自动尿有形成分分析仪 | UF-4000 | 1 |  |  |
| 22 |  | 全自动凝血分析仪 | ExC810 | 1 |  |  |
| 23 |  | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | VITEK 2 Compact | 1 |  |  |
| 24 |  | 全自动细菌分歧杆菌培养检测系统（血培养） | BacT/Alert3D | 1 |  |  |
| 25 |  | 全自动生化分析仪 | Atellica CH930 | 1 |  |  |
| 26 |  | 全自动化学发光免疫分析仪 | Atellica IM1600 | 1 |  |  |
| 27 |  | 流水线式全自动酶联免疫工作站 | ADC ELISA 400 | 1 |  |  |
| 28 |  | 其他设备（有明细） | 具体与检验科对接 | / |  |  |
| 29 |  | 病理科设备（有明细） | 具体与检验科对接 | / |  |  |
| 30 | 外一科 | 门诊手术床 | 具体与外一科对接 | 1 |  |  |
| 31 |  | 门诊无影灯 | 具体与外一科对接 | 1 |  |  |
| 32 | 其他 | 以现场踏勘为准 | 以现场踏勘为准 | / |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |